## Slide 1
EXECUTIVE PORTFOLIO UPDATE
6 โครงการยัง On Track แต่คุณค่าของ Q3 ขึ้นอยู่กับ 3 การตัดสินใจในตอนนี้
6 / 6
workstreams on track
3 ส่งมอบ Q3 • 3 ส่งมอบ Q4
≥฿5.8M
identified benefit
ควรให้ Finance ยืนยันก่อนรายงานผลจริง
2×
speed / efficiency target
Teacher payment และ Preschool CRM
100%
manual work removal
เป้าหมาย Fast Fix และ iAudit
ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร
สถานะรวมยังเป็นสีเขียว แต่ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่งานพัฒนา—อยู่ที่การตัดสินใจเรื่อง CRM, กำลังของ Digital Team และเจ้าของผลลัพธ์ทางธุรกิจของ AI
DECIDE NOW
1 เลือกกรอบตัดสินใจ CRM สำหรับ Fast Fix
2 จัดสรร Digital Team ให้ Preschool
3 ตั้ง Business Owner + Benefit Owner ให้ AI
Source: Task status snapshot provided | Framing adapted from Strategic Business Presentation
01

## Slide 2
Q3 DELIVERY
3 โครงการ Q3 พร้อมสร้างมูลค่า—หากข้อพึ่งพาถูกปลดล็อกทันที
PROJECT / TARGET
EVIDENCE NOW
NEXT MILESTONE
EXECUTIVE SUPPORT
BUSINESS VALUE
Fast Fix
ON TRACK • JUL/Q3
ยกเลิกงาน manual 100%
ออกแบบมาตรฐานกระบวนการ frontend และ backend แล้ว
สรุป SOP และเปรียบเทียบทางเลือก CRM สำหรับบริการ Fast Fix
แต่งตั้งผู้ตัดสินใจและอนุมัติเกณฑ์เลือก CRM
ยกเลิกงาน manual 100%
Preschool
ON TRACK • Q3
2× เร็วขึ้น + ฿2.8M saving
ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินครูแล้ว
อนุมัติจาก Digital Team; กำหนด UAT และ go-live ของ Preschool CRM
กันกำลัง Digital Team และยืนยัน go-live gate
2× เร็วขึ้น + ฿2.8M saving
AI Solution
ON TRACK • Q3
≥฿3M + ตัด manual 100%
Central Pattana Décor go-live แล้ว
Solar Home UX/UI; iAudit design & coding; จัดลำดับ AI use cases
ตั้ง Business Owner, adoption KPI และผู้ยืนยัน benefit
≥฿3M + ตัด manual 100%
Source: Task status snapshot provided | Framing adapted from Strategic Business Presentation
02

## Slide 3
Q4 FOUNDATIONS
งานฐานราก Q4 ต้องเปลี่ยนจาก “กิจกรรม” เป็น milestone ที่วัดได้
PROJECT / TARGET
EVIDENCE NOW
NEXT MILESTONE
EXECUTIVE SUPPORT
BUSINESS VALUE
Development
ON TRACK • Q4
Retail ERP SOP ตามมาตรฐานสากล
ทำ ERP As-Is assessment และหารือ first draft แล้ว
เก็บ requirement; ปิด To-Be design review กับ P’Chap
ยืนยัน SME, reviewer และวัน sign-off ที่ชัดเจน
Retail ERP SOP ตามมาตรฐานสากล
Residential
ON TRACK • Q4
Value-chain SOP + 2 permit SOPs
ทำ ERP As-Is assessment แล้ว
เก็บ requirement; standardize flow; จัดทำ 2 SOP สำหรับ government permit
แต่งตั้ง process owner และผู้ตรวจเงื่อนไขภาครัฐ
Value-chain SOP + 2 permit SOPs
Compliance
ON TRACK • Q4
0 case + awareness ≥80%
วางแผนและจัดทำ artwork แล้ว
เปิด communication; วัด baseline/post awareness; ติดตาม compliance cases
อนุมัติ calendar, channel และ accountable owner
0 case + awareness ≥80%
Source: Task status snapshot provided | Framing adapted from Strategic Business Presentation
03

## Slide 4
RECOMMENDED GOVERNANCE
4 การตัดสินใจที่เปลี่ยน status report ให้กลายเป็น action
DECISION / ACTION
ACCOUNTABLE ROLE
WHEN
01
อนุมัติเกณฑ์และเจ้าของการตัดสินใจ CRM
Fast Fix ต้องการ decision gate มากกว่าการอัปเดตงานออกแบบ
Business Owner + Digital
THIS MEETING
02
จัดสรร capacity ให้ Preschool CRM
คุณค่า 2× และ ฿2.8M จะเกิดเมื่อมี UAT / go-live ที่ชัดเจน
Digital Lead + Process Owner
THIS MEETING
03
ตั้ง Business Owner และ Benefit Owner ให้ทุก AI use case
แยก technical completion ออกจาก adoption และ realized benefit
BU Owner + Finance
WITHIN 2 WEEKS
04
ล็อก owner, due date และ evidence ของ ERP / Compliance
Q4 ควรติดตาม sign-off, SOP adoption และ awareness—not activity count
PMO + Process Owners
WITHIN 2 WEEKS
Next update: report decision closed • milestone achieved • benefit validated • risk / support needed
Source: Task status snapshot provided | Framing adapted from Strategic Business Presentation
04